## สมมติฐาน
สมมติฐานการคำนวณงบประมาณ - TOR Interactive เกม-ระบบ
งบประมาณโครงการทั้งหมด (บาท) | 360000 | จากเอกสาร TOR: งบ 'อบรมเชิงปฏิบัติการในชุมชน'
สัดส่วนงบสำหรับพัฒนาระบบ (Dev) (%) - ไว้เทียบเท่านั้น | 65% | [ปรับได้] TOR ไม่ได้แยกงบพัฒนาระบบจากงบอบรม/เดินทาง/วิทยากร ต้องยืนยันสัดส่วนจริงกับผู้รับผิดชอบโครงการ
งบประมาณสำหรับพัฒนาระบบ (ตามสัดส่วน, บาท)
สูตรคำนวณให้ยอด WBS รวมได้ครบ 360,000 พอดี (Solver)
งบเป้าหมายที่ต้องการให้ WBS รวมได้พอดี (บาท) |  | ค่าเริ่มต้น = งบทั้งหมด (B3) เปลี่ยนเป็น =B5 ได้ถ้าต้องการให้พอดีเฉพาะงบ Dev
รวม Man-day ทั้งหมดจาก WBS (คงที่ ไม่ขึ้นกับอัตรา/วัน) |  | ดึงจากชีต 'ขอบเขตงานและประมาณการ' แถวรวมทั้งหมด
อัตรา/วัน Auto (= งบเป้าหมาย / Man-day รวม) *** ใช้ค่านี้ขับเคลื่อน WBS *** |  | ทุกแถวใน WBS อ้างอิงอัตรานี้ ทำให้ผลรวมท้ายตาราง WBS เท่ากับงบเป้าหมายพอดีเสมอ
อัตรา/วันตลาดอ้างอิง (Manual, ไว้เปรียบเทียบ) | 3000 | [ปรับได้] อัตราตลาดจริงโดยประมาณ ไม่ได้ใช้ขับเคลื่อน WBS
งบที่ต้องใช้จริง ถ้าใช้อัตราตลาดอ้างอิง (บาท)
ส่วนต่างจากงบเป้าหมาย ที่อัตราตลาด (+ = มีงบเหลือขยายขอบเขต / - = เกินงบต้องตัดงาน)
กรอบระยะเวลา (อ้างอิง TOR)
ระยะเวลาออกแบบสื่อ | กรกฎาคม - ตุลาคม 2569 (~4 เดือน)
ใช้งานจริงครั้งแรก - เชียงใหม่ | 6-7 สิงหาคม 2569
ใช้งานจริงครั้งแรก - แพร่ | 17-18 สิงหาคม 2569
ใช้งานจริงครั้งแรก - น่าน | 24-25 สิงหาคม 2569
ตรวจสอบผลลัพธ์ (ควรเท่ากับงบเป้าหมายพอดี)
รวม Man-day ทั้งหมด (จากตาราง WBS)
รวมเงินทั้งหมด (จากตาราง WBS ด้วยอัตรา Auto)
งบเป้าหมาย (จาก Solver ด้านบน)
ส่วนต่าง (ควรเป็น 0 พอดี)
หมายเหตุ: 360,000 บาท ในเอกสารต้นทางระบุเป็นงบรวมของ 'อบรมเชิงปฏิบัติการในชุมชน' ไม่ได้ระบุแยกเป็นงบพัฒนาระบบโดยเฉพาะ ตัวเลขในไฟล์นี้เป็นการประมาณการเพื่อใช้วางแผน ควรยืนยันสัดส่วนงบจริงกับผู้รับผิดชอบโครงการก่อนใช้อ้างอิงในสัญญา

## ขอบเขตงานและประมาณการ
ขอบเขตงาน (WBS) และประมาณการ Man-day / งบประมาณ
ลำดับ | เฟส | หมวดงาน | รายการงาน | ปริมาณ | หน่วย | Man-day/หน่วย | รวม Man-day | อัตรา/วัน (บาท) | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ | สัดส่วนงบ (%)
1 | Phase 1 (MVP ก่อน 6 ส.ค. 69) | A. แพลตฟอร์มหลัก | ออกแบบ UX/UI สำหรับผู้สูงอายุ (ตัวอักษรใหญ่ ปุ่มชัดเจน อ่านง่าย) | 1 | งาน | 5 |  |  |  | Accessibility-first design
2 | Phase 1 | A. แพลตฟอร์มหลัก | พัฒนาโครงสร้าง Web Application (Routing, Responsive, Hosting Setup) | 1 | งาน | 4
3 | Phase 1 | A. แพลตฟอร์มหลัก | ระบบส่งต่อ/เข้าถึงผ่าน LINE (Share Link / LIFF, OG Meta) | 1 | งาน | 3
4 | Phase 1 | B. เนื้อหา | ระบบ Flow วิดีโอ -> เกม -> หัวข้อถัดไป (ต่อ 1 หัวข้อ) | 3 | หัวข้อ | 2 |  |  |  | รวม 3 หัวข้อหลักตาม TOR
5 | Phase 1 | C. เกมโต้ตอบ | พัฒนาเกมย่อยรูปแบบ "AI or not?" (1 เกม/หัวข้อ) | 3 | เกม | 4.5 |  |  |  | MVP: 1 เกมต่อหัวข้อ
6 | Phase 1 | D. ข้อมูล | ระบบเก็บข้อมูลอายุ + ตำแหน่งผู้เล่น (Backend + Database) | 1 | งาน | 5
7 | Phase 1 | E. QA/Deploy | ทดสอบระบบ/Usability กับผู้สูงอายุ หลายอุปกรณ์ | 1 | งาน | 4
8 | Phase 1 | E. QA/Deploy | Deploy ระบบ / Domain / SSL / Hosting | 1 | งาน | 2
9 | Phase 1 | F. บริหารโครงการ | PM / ประสานงาน (Phase 1) | 1 | งาน | 4
10 | Phase 1 | F. บริหารโครงการ | สนับสนุนหน้างาน Pilot เชียงใหม่/แพร่/น่าน | 3 | ครั้ง | 1 |  |  |  | 3 จังหวัด
11 | Phase 2 (ก.ย.-ต.ค. 69 ต่อยอด) | C. เกมโต้ตอบ | เพิ่มเกมย่อยอีกหัวข้อละ 1 เกม (รวม 3 เกมเพิ่ม) | 3 | เกม | 4.5 |  |  |  | ขยายเป็น 2 เกม/หัวข้อ ถ้างบเพียงพอ
12 | Phase 2 | D. ข้อมูล | Dashboard สรุปผล/ประเมินผลโครงการ | 1 | งาน | 4
13 | Phase 2 | E. QA/Deploy | ปรับปรุง/แก้ไขบั๊กจาก Feedback รอบ Pilot | 1 | งาน | 3
14 | Phase 2 | F. บริหารโครงการ | PM / ประสานงาน (Phase 2) | 1 | งาน | 3
รวม (ก่อนสำรอง)
|  | G. สำรอง | Contingency Buffer (กันความคลาดเคลื่อนประมาณการ) | 10% | % ของ Man-day รวม
รวมทั้งหมด (Man-day / งบประมาณ)

## คำแนะนำสรุป
คำแนะนำสรุปการวางขอบเขตงานให้พอดีงบ 360,000 บาท
1. ชีต 'สมมติฐาน' มีสูตร Solver ที่บังคับให้ผลรวมท้ายตาราง WBS เท่ากับงบเป้าหมายพอดีเสมอ: อัตรา/วัน Auto = งบเป้าหมาย (ตั้งต้น 360,000) หาร ด้วยจำนวน Man-day รวมของ WBS ทุกแถวใน WBS ดึงอัตรานี้มาใช้ ผลคือคอลัมน์ 'รวมเงิน' ของแต่ละงาน และผลรวมทั้งหมด จะบวกกันได้ 360,000 บาทพอดีเสมอ ไม่ว่าจะปรับปริมาณงานอย่างไร
2. คอลัมน์ 'สัดส่วนงบ (%)' ท้ายตาราง WBS บอกว่าแต่ละงานกิน งบไปกี่ % ของ 360,000 ใช้ตอบคำถาม 'ต้องทำอะไรเท่าไหร่บ้าง' ได้ตรงตัว (ทั้ง Man-day และบาทต่อรายการ)
3. Phase 1 (ต้องเสร็จก่อน 6 ส.ค. 69 - Pilot เชียงใหม่): แพลตฟอร์มหลัก + 3 หัวข้อเนื้อหา + เกม 1 เกม/หัวข้อ (3 เกม) + ระบบเก็บข้อมูล + ทดสอบ/deploy
4. Phase 2 (ก.ย.-ต.ค. 69 ก่อนปิดโครงการ): เพิ่มเกมอีกหัวข้อละ 1 เกม (รวมเป็น 2 เกม/หัวข้อ = 6 เกมทั้งหมด) + Dashboard ประเมินผล + แก้บั๊กจาก Feedback
5. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล: ชีต 'สมมติฐาน' มีแถว 'อัตราตลาดอ้างอิง (Manual)' ให้เทียบว่าถ้าใช้อัตราตลาดจริง (ตั้งต้น 3,000 บาท/วัน) งานทั้งหมดนี้ควรใช้งบเท่าไหร่ ถ้าต่ำกว่า 360,000 มาก แปลว่ามีงบเหลือ ควรเพิ่มขอบเขตงาน (เพิ่มเกม/ฟีเจอร์) ถ้าสูงกว่า 360,000 แปลว่าขอบเขตงานเกินงบจริง ต้องตัดงานออกแทนที่จะกดอัตรา/วันให้ต่ำผิดปกติ
6. ถ้าต้องการให้พอดีเฉพาะ 'งบพัฒนาระบบ' (ไม่รวมค่าอบรม/เดินทาง/วิทยากร) ให้เปลี่ยนสูตรในช่อง 'งบเป้าหมายที่ต้องการให้ WBS รวมได้พอดี' จาก =B3 เป็น =B5
7. ตัวเลข Man-day และอัตราตลาดอ้างอิงในไฟล์นี้เป็นการประมาณการอ้างอิงตลาด ควรให้ผู้พัฒนา/ผู้รับจ้างจริงประเมินใหม่อีกครั้งก่อนเซ็นสัญญา